## Hoja1
Sitio Web con Comercio Electrónico "Led It"
FASE | Id Actividad | ACTIVIDADES | Mes/Fecha
|  |  | MAYO | [17 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Planeación | bar: MAYO 14 to MAYO 21
| Ac-01 | Carta de Inicio | bar: MAYO 16
| Ac-02 | Acta de Proyecto | bar: MAYO 17
| Ac-03 | Reunión de arranque | bar: MAYO 18; MAYO 21
Hito de Planeación | bar: MAYO 21
Análisis | bar: MAYO 22 to MAYO 28
Administración de los Requerimientos | bar: MAYO 22 to MAYO 25; MAYO 28
| Ac-04 | Identificación de los proveedores de requerimientos | bar: MAYO 22
| Ac-05 | Difinición de la técnica de recolección de datos | bar: MAYO 23
| Ac-06 | Identificación de los requerimientos funcionales | bar: MAYO 24
| Ac-07 | Identificación de los requerimientos no funcionales | bar: MAYO 25
| Ac-08 | Trazabilidad de los requerimientos | bar: MAYO 25; MAYO 28
Hito de Análisis | bar: MAYO 28
Diseño | bar: MAYO 29 to JUNIO 13
Diagramas UML | bar: MAYO 29 to JUNIO 1; JUNIO 4 to JUNIO 8; JUNIO 11 to JUNIO 13
| Ac-09 | Casos de Uso | bar: MAYO 29 to MAYO 30
| Ac-10 | Diagramas de Secuencia | bar: MAYO 31 to JUNIO 2
| Ac-11 | Diagramas de Clases | bar: JUNIO 4 to JUNIO 5
| Ac-12 | Diagrama ER | bar: JUNIO 6 to JUNIO 7
| Ac-13 | Diseño de Bocetos | bar: JUNIO 8; JUNIO 11 to JUNIO 12
| Ac-14 | Mapa de Navegación | bar: JUNIO 13
| Ac-15 | Verificación (de Diseño) | bar: JUNIO 13
Hito de Diseño | bar: JUNIO 13
Desarrollo | bar: JUNIO 14 to JULIO 26
| Ac-16 | Codificación de la Base de Datos | bar: JUNIO 14 to JUNIO 15
Módulos | bar: JUNIO 18 to JUNIO 22; JUNIO 25 to JUNIO 29; JULIO 2 to JULIO 6; JULIO 9 to JULIO 13; JULIO 16 to JULIO 20; JULIO 23 to JULIO 25
Productos | bar: JUNIO 18 to JUNIO 22
| Ac-17 | Interface | bar: JUNIO 18
| Ac-18 | Registro | bar: JUNIO 19
| Ac-19 | Listar | bar: JUNIO 20
| Ac-20 | Borrar | bar: JUNIO 21
| Ac-21 | Editar | bar: JUNIO 22
Galeria | bar: JUNIO 25 to JUNIO 29
| Ac-22 | Interface | bar: JUNIO 25
| Ac-23 | Registro | bar: JUNIO 26
| Ac-24 | Listar | bar: JUNIO 27
| Ac-25 | Borrar | bar: JUNIO 28
| Ac-26 | Editar | bar: JUNIO 29
Contacto | bar: JULIO 2 to JULIO 5
| Ac-27 | Interface | bar: JULIO 2
| Ac-28 | Registro | bar: JULIO 3
| Ac-29 | Listar | bar: JULIO 4
| Ac-30 | Borrar | bar: JULIO 5
FAQ | bar: JULIO 6; JULIO 9 to JULIO 12
| Ac-31 | Interface | bar: JULIO 6
| Ac-32 | Registro | bar: JULIO 9
| Ac-33 | Listar | bar: JULIO 10
| Ac-34 | Borrar | bar: JULIO 11
| Ac-35 | Editar | bar: JULIO 12
Carrito de Compra | bar: JULIO 13; JULIO 16 to JULIO 19
| Ac-36 | Interface | bar: JULIO 13
| Ac-37 | Registro | bar: JULIO 16
| Ac-38 | Listar | bar: JULIO 17
| Ac-39 | Borrar | bar: JULIO 18
| Ac-40 | Editar | bar: JULIO 19
Usuario | bar: JULIO 20; JULIO 23 to JULIO 26
| Ac-41 | Interface | bar: JULIO 20
| Ac-42 | Registro | bar: JULIO 23
| Ac-43 | Listar | bar: JULIO 24
| Ac-44 | Borrar | bar: JULIO 25
| Ac-45 | Editar | bar: JULIO 26
Verificación (de la Codificación) | bar: JULIO 26
| Ac-46 | Testeo por Módulo | bar: JULIO 26
| Ac-47 | Testeo Unitario | bar: JULIO 26
Hito del Desarrollo | bar: JULIO 26
Implementación | bar: JULIO 27
| Ac-48 | Alojar en el Host | bar: JULIO 27
Hito de Implementación | bar: JULIO 27
Testeo | bar: JULIO 30 to JULIO 31
| Ac-49 | Testeo por Módulo | bar: JULIO 30
| Ac-50 | Testeo del Sistema | bar: JULIO 31
Hito de Testeo | bar: JULIO 31
Fin de Proyecto | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
| Ac-51 | Carta de Aceptación | bar: AGOSTO 1
| Ac-52 | Cierre de Proyecto | bar: AGOSTO 2
| Ac-53 | Evaluación y Desempeño | bar: AGOSTO 2
| Ac-54 | Entrega de documentación y presentación final | bar: AGOSTO 2
| Ac-55 | Reporte Final | bar: AGOSTO 2
Hito de Cierre de Proyecto | bar: AGOSTO 2
Acotación
Días no laborales
Fin de fase y desarrollo del Hito
Ruta Crítica