## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio Web con comercio electrónico "LedIt"
Fecha | 2018-06-15
Elaborado por | ODLB
Localización del Documento | Act01_Par2_LedIt/Plantillas/PP_HERv1_Herramienta para la Administración de Riesgos_LedIt.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Miguel Angel Rios
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
José Eduardo Soreque | 2018-06-16
Miguel Angel Rios | 2018-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2018-06-15 | ODLB - Documentador | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: "Sitio Web LedIt" | Fecha de informe: | 2018-06-16 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_01 | Que el cliente no acepte la propuesta del proyecto | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-01
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Migue Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/14/2018 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Por falta de recurso de la empresa o negación del proyecto por los superiores. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Pérdida total de la realización del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El proyecto puede ser rechazado entes del comienzo por causas de cambio de líderes de la empresa a la que se le iba a desarrollar o por falta de presupuesto o cambio de gerencia. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Mayo 2018 - Aprovación del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
Mieguel Rios | 1 | Cerrar el contrato con el cliente. | 2108-05-28 | 2018-06-14 | Ver | 18
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 19
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 20
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_02 | Falta de asesoría legar para el arranque del proyecto | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | ac-01
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Tener problemas legales con el cliente por la falta de definición del algún término de manera específica. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Cierre de proyecto, cancelación y/o en cierto punto demanda. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Por falta de establecimiento o delimitación clara del alcance, se puede llegar a ocasionar algún conflicto por defender sus intereses. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - El proyecto se está realizando con acorde a lo establecido únicamente. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Definir que realizaremos sólo y únicamente lo estipulado en los alcances. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_03 | El proyecto no es viable | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-01
Identificado: | 2018-06-14 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el proyecto propuesto por el cliente no sea viable realizarlo por probable riesgo de no funcionar como el quiere. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Cancelar la realización del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El plan de proyecto del cliente es mejorar la venta de algún producto que no es viable vender en línea. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - El proyecto fue revisado y avalado por las dos partes interesadas. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | El proyecto fue aceptado puesto que es viable su realización y aporta ventajas al negocio del cliente. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_04 | Que al líder del proyecto no ponga interés en el proyecto | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-02
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el líder de proyecto tenga poco interés por la realización del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La realización del proyecto es muy simple, tardada y por obligación. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El líder de proyecto no se interesa por la realización de las actividades y por tanto de cada etapa del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se está llevando a cabo el sitio con gran interés y empeño por parte del equipo desarrollador. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Mantener el compromiso de realizar el proyecto lo mejor posible. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_05 | Falta de comunicación del entre el equipo desarrollador | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2018-06-14 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el equipo de trabajo no revice la matriz de comunicación |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Desface de la entrega de las actividades, conflictos internos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que el equipo desarrollador no realice las actividades y reviciones en tiempo y forma por no revisar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se ha tomado en cuenta la matriz de comunicación y de responsabilidades para los avances, reuniones y entregas de avance. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Constante visita y recuerdo de revisar las fechas de entrega y de revisión. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_06 | Falta de responsabilidad y de autoridad. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | ac-03
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de autoridad dentro de las áreas de trabajo ocasionando que no se organicen para el trabajo, delegano autoridad y actividades unos a otros. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No concluir las actividades en tiempo y forma conforme a lo estipulado |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que nadie sepa quién es líder ocasionando que todos quieran mandar o nadie quiera trabajar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se está laborando conforme a la estructura estipulada al inicio del proyecto bajo la batuta de Miguel Rios. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se ha estado laborando cada quien en su área, cumpliendo las actividades correspondientes a cada quien. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_07 | Oposición de agentes externos. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-01
Identificado: | 2018-06-14 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que llegue a existir opocición a la realización del proyecto por algún factor externo que le llegue a afectar de algún modo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Intervención en la realización del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Competencia directa a alguna empresa grande o evación de algún pago, impuesto, norma o ley que impida la realización del proyecto por políticas de la empresa o asociados. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se aceptó, validó y apoyó total y libremente la realización del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se ha estado en constante contacto con el cliente para la validación y verificación de la realización del proyecto. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_08 | Poca comunicación entre los líderes de las empresas. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-14 | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el líder de proyecto pierda contacto y no pueda localizar al cliente, o viceversa. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Falta de requerimientos, falta de vericiación a los avances, falta de información, falta de recursos, etc. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que el cliene o el líder de proyecto dejen de comunicarse, sin importar la falta de información, material o recursos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se ha establecido la matriz de comunicación por cualquier detalle, se tiene diversos medios de comunicación y se ha visitado el establecimiento del cliente. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Usar los medios establecidos para mantener la constante comunicación. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_09 | No definir bien el alcance del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-09 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-14 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que al recabar los requerimientos, el líder y/o el representante del líder no sepa establecer y/o respetar lo recbado de sus gastos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Trabajar de más, pérdida del proyecto, conflicto con el cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que el cliente quiera cambiar los requerimientos a la mera hora, que quiera que se realice más de lo estipulado etc. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se estipuló lo que contendría el sitio y únicamente lo que abarcaría en el momento de la entrega. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se estableció el alcance a cumplir al momento de la entrega. | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_10 | Mala estimación de tiempos para las actividades a realizar | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-02 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que la elaboración del WBS no sea correcta implicando reacomodo de actividades. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que se desfacen los tiemps de entrega ocacionando momentos de presión intensa. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que por la mala planeación del proyecto se tenga que mover algunas actividades afectando la disponibilidad de tiempo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se ha estblecido el WBS a seguir para la realización de todos. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Mantener constante comunicación con e lcliente | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_11 | No tomar en cueta días festivos en la calendarización | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-04 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Calendarizar fechas no laborables. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Atraso, desfazo y presión en la elaboración del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Por no haber revisado las fechas no laborables, se puede cometer el error de poner actividades o día laboral algún día de descanso ocasionando retraso en actividades. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se ha realizado y revisado el plan y calendario de proyecto donde se revisó no ocupar fechas en que no se podrá laborar. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Revisión del plan de proyecto y matriz de actividades. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
Oscar | 2 | Recepción de los documentos y reenvío a los mienbros del equipo. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_12 | La planificación del proyecto no contiene las actividades necesarias. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-05 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que la planeación carezca de activiades de suma importancia por error en su elaboración. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en la elaboración del proyecto por reelaboración del diagrama de actividades y por tanto la matriz de actividades. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que el plan de proyecto se haya elaborado a la carrera, oaciasionando que no contenga actividades elementales de elaboración. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 -- se revisó y actualizó el diagrama de actividades (GANTT), para evitar retrasos en la elaboración del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se realizó revisión, verificación y aceptación del Gantt con las actividades necesarias para la elaboración del proyecto. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_13 | Actitud negativa | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-03 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Migue Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que alguno de los dos líderes de proyecto tenga mala actitud con el otro equipo de trabajo, (el cliente con el equipo desarrollador o viceversa). |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en toma de desiciones, conflictos en acuerdos y desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que el cliente tenga mala actitud en reuniones de revisión y verificación de datos. O el lider de proyecto no informe sobre los puntos importantes del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se ha estado laborando con muy buen ambiente laboral de ambos lados del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se ha mantenido buena, cálida y continua comunciación con el cliente del proyecto. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_14 | Elección erronea de medio de recolección de datos. | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-06 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | Oscar |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que se emplee mal la recabación de los datos para obtención de los requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Obtención de requerimientos (funcionales y no funcionales) de manera errónea, incompleta y/o ambigua. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que la técnica de recolección de datos sea empleada de manera incompleta, erronea o nula, ocasionando problemas en el análisis de datos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
|  | Junio 2018 - Se realizó la recabación de datos de manera satisfactoria. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Oscar | 1 | Se seleccionó erramienta de recabación de datos y se empleó el análisis de datos para la obtención de los requerimientos. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_15 | Conflicto de tiempos | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-03 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el cliente no tenga tiempo para ser entrevistado para la recabación de los requermientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que se tenga que manejar comunicación telefóncia, mail o alguna red social para poder establecer comunciación con el cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El cliente no está disponible por un cierto tiempo por motivos laborales, personales o familiares y se tiene que realizar la comunicación vía mensaje o telefónica para concluir la recaudación de los datos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se realizó la recolección de los datos necesarios para la obtención de los requerimientos. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Se mantuvo comunicación constante y se realizaron visitas al establecimiento para aclarar algunos datos para la elaboración del proyecto. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_16 | No elegir el ciclo de vida adecuado | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-04 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Mala ejecución y realización del proyecto por las fases y/o etapas que se van siguiendo de un ciclo de vida no adecuado al tipo de proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Costos y presupuestos elevados por el tipo de organización y desfase en las fechas de entrega. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El proyecto carece de una estructura totalmente funcional o se va realizando diferente a lo planeado por lo que se requiere en realidad. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - El plan de actividades y organigrama se va siguiendo acorde a lo establecido. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Revición y aceptación de propuesta del ciclo de vida. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_17 | No realizar la documentación necesaria del arranque del proyecto | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-01 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que al comienzo de la relización y trato del proyecto no se hagan los documentos pertinentes. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Falta de algún documento que avale y justifique la realización del proyecto o la aceptación del mismo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que haga falta algún documento de suma importancia, sea legal o de pacto del proycto para la realización del mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se han relaizado y documentado los documentos necesarios para el inicio del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Realización y llenado de acta de inicio, plan de proyecto y acta la hoja de compromiso con el proyecto. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_18 | Subestimar el tamaño del proyecto | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-09 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que se piense que el proyecto es demasiado facil y pequeño. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que no se tomen las debidas medidas de trabajo, puntualidad y entregas, ocasionando retrasos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se puede llegar a pensar que es rápido de elaborar las partes del proyecto creyendo en que será un proyecto pequeño, cuando no lo es. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - Se está loborando conforme a lo establecido en tiempo y forma. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Migue Rios | 1 | Seguir la planeación y división de actividades para cumplir en tiempo y forma todo | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_19 | Organizar mal los tiempos por etapa de desarrollo. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-02 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que se haya asignado mal los tiempos de desarrollo de las etapas del ciclo de vida. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que haya un desfase y retraso en alguna etapa por retardo en concluir la etapa previa. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que se haya previsto terminar le diseño en una fecha, pero por no preveer la extención del proyecto se vaya retrasando. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2018 - se ha realizado cada parte del proyecto cumpliendo tiempo y forma. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Revisar el cumplimiento de lo establecido en tiempo y forma. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_20 | No establecer la ruta crítica | Estado: | Retirar | Ver | 1
ID del WBS: | ac-04 |  |  |  | Ver
Identificado: | 2018-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | Oscar | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Miguel Rios |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No plantear de manera clara la ruta crítica, dejando ambigüedad de posible holgura en algunas actividades. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso, confución y conflicto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que se mal interprete el tiempo de holgura de las actividades ocasionando retasos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Miguel Rios | 1 | Reviciión del plan de proyecto y calendario de actividades para evitar retrasos. | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Ver | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: "Sitio Web LedIt" | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2018-06-16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 8 | 8 | 2 | 7
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 10 | 11 | 4 | 7
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 18 | 19 | 6 | 14
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_01 | 1 | N | Que el cliente no acepte la propuesta del proyecto | Migue Rios |  | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_02 | 1 | N | Falta de asesoría legar para el arranque del proyecto | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_03 | 2 | N | El proyecto no es viable | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_04 | 1 | N | Que al líder del proyecto no ponga interés en el proyecto | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_05 | 3 | N | Falta de comunicación del entre el equipo desarrollador | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_06 | 3 | N | Falta de responsabilidad y de autoridad. | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_07 | 3 | S | Oposición de agentes externos. | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_08 | 2 | N | Poca comunicación entre los líderes de las empresas. | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_09 | 2 | N | No definir bien el alcance del proyecto. | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-14 | 2018-06-14
RG_10 | 1 | N | Mala estimación de tiempos para las actividades a realizar | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_11 | 1 | N | No tomar en cueta días festivos en la calendarización | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_12 | 1 | M | La planificación del proyecto no contiene las actividades necesarias. | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_13 | 3 | N | Actitud negativa | Migue Rios | G | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_14 | 1 | N | Elección erronea de medio de recolección de datos. | Oscar | G | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_15 | 1 | N | Conflicto de tiempos | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_16 | 1 | N | No elegir el ciclo de vida adecuado | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_17 | 1 | N | No realizar la documentación necesaria del arranque del proyecto | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_18 | 1 | N | Subestimar el tamaño del proyecto | Miguel Rios | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_19 | 2 | N | Organizar mal los tiempos por etapa de desarrollo. | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-15 | 2018-06-15
RG_20 | 1 | N | No establecer la ruta crítica | Miguel Rios | G | 1-3 meses | Retirar | 2018-06-15 | 2018-06-15
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
4
4
2
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 0
| Y | 8 | 2 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 10 | 4 | 5 | 0 | Retirar
| Total | 18 | 6 | 5 | 0 | YPrevenir
GRetirar
YInvestigar
GMitigar
YPrevenir
GInvestigar
YPrevenir
GMitigar
YInvestigar
GMitigar
YRetirar
GInvestigar
GRetirar
YInvestigar
GRetirar
GMitigar
YInvestigar
GMitigar
GRetirar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 8 | 8 | 2 | 7 |  |  |  | L | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 10 | 11 | 4 | 7 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 18 | 19 | 6 | 14 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_01 | Y-N | Y- | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado |  | Y | Baja | Alta |  |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_02 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_03 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_04 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_05 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_06 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_07 | G-S | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_08 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_09 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_10 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_11 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_12 | Y-M | Y-M | Y-Retirar | Y-Cerrado | Cerrado | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_13 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_14 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_15 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
RG_16 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RG_17 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_18 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_19 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
RG_20 | G-N | G-M | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja