## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio Web con comercio electrónico "LedIt".
Fecha | 2018-06-16
Elaborado por | Óscar López
Localización del Documento | Act01_Par2_LedIt/Plantillas/PP_REP_v1_BD de Riesgos_LedIt.xlsx
Documento base
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
José Manuel García García | 2018-06-16
Miguel Angel Rios Gómez | 2018-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Miguel Angel Rios | 2018-06-16
José Eduardo Soreque | 2018-06-16
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  | ODLB | Recien creado

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo | Etapa
RG_001 | Inicio de proyecto/Arranque | Que el cliente no acepte la propuesta de proyecto. | Planeación
RG_002 | Inicio de proyecto/Arranque | Falta de asesoría legal para el arranque del proyecto. | Planeación
RG_003 | Inicio de proyecto/Arranque | El proyecto no es viable. | Planeación | Terminado
RG_004 | Inicio de proyecto/Arranque | Que el líder de proyecto no le interece el proyecto y no le de seguimiento | Planeación | En Revisión
RG_005 | Inicio de proyecto/Arranque | Mala comunicación de parte de lider con los encargados de áreas del equipo de trabajo para toma de desición sobre el proyecto. | Planeación
RG_006 | Inicio de proyecto/Arranque | La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos. | Planeación
RG_007 | Inicio de proyecto/Desarrollo | Oposición por parte de personas ajenas al proyecto por ejemplo gobierno, sociedad, etc. | Planeación
RG_008 | Inicio de proyecto/Desarrollo | Poca comunicación entre contratistas de ambas empresas. | Planeación
RG_009 | Inicio de proyecto/Desarrollo | No definir bien el alcance del proyecto para con el cliente. | Planeación
RG_010 | Inicio de proyecto/Desarrollo | Mala estimación de tiempos de las actividades de la planeación. | Planeación
RG_011 | Inicio de proyecto/Desarrollo | No tomar en cuenta días festivos en cuanto a la recopilación de recursos e información del proyecto. | Planeación
RG_012 | Inicio de proyecto/Desarrollo | La planificación no incluye las tareas necesarias. | Planeación
RG_013 | Inicio de proyecto/Desarrollo | Tener actitud negativa (sea el cliente o el equipo desarrollador), por el tipo de proyecto | Planeación
RG_014 | Inicio de proyecto/Desarrollo | Elección erronea de método de recabacion de requerimientos. | Planeación
RG_015 | Inicio de proyecto/Desempeño | Nocoincidir en tiempo para realizar entrevista de recabación de requerimientos. | Planeación
RG_016 | Inicio de proyecto/Desempeño | No elegir un Ciclo de vida adaptado al proyecto | Planeación
RG_017 | Inicio de proyecto/Desempeño | No realizar desde el comienzo la documentación del incio del proyecto | Planeación
RG_018 | Inicio de proyecto/Desempeño | Subestimar el tamaño del proyecto. | Planeación
RG_019 | Inicio de proyecto/Desempeño | Organizar mal los tiempos de desarrollo de cada etapa del proyecto | Planeación
RG_020 | Inicio de proyecto/Desempeño | No se establecer de manera correcta la ruta crítica de las actividades del proyecto. | Planeación
RG_021 | Inicio de proyecto/Desempeño | No establecer reuniones en la planeación. | Planeación
RG_022 | Inicio de proyecto/Desempeño | Falta de uso de técnicas de control de proyectos | Planeación
RG_023 | Inicio de proyecto/Desempeño | Falta de uso de herramientas de control de proyecto | Planeación
RG_024 | Inicio de proyecto/Desempeño | No calendarizar reuniones y/o reviciones de avances | Planeación
RG_025 | Inicio de proyecto/Desempeño | Perdida del acta inicial. | Planeación
RG_026 | Inicio de proyecto/Desempeño | No obtener firma del Cliente. | Planeación
RG_027 | Inicio de proyecto/Desempeño | Rechazo del Plan de proyecto. | Planeación
RG_028 | Inicio de proyecto/Desempeño | Acceso complicado a las instalaciones de la compañía. | Planeación
RG_029 | Inicio de proyecto/Desempeño | No establecer medio de comunicación formal. | Planeación
RG_030 | Inicio de proyecto/Desempeño | Tras papelar información importante para arranque de proyecto. | Planeación
RG_031 | Inicio de proyecto/Desempeño | Conflicto con el cliente al definir Plan de trabajo. | Planeación
RG_032 | Inicio de proyecto/Desempeño | Conflincto con el cliente al definr alcances del proyecto. | Planeación
RG_033 | Inicio de proyecto/Desempeño | Conflicto con el cliente al definir presupuesto, pagos y proveedores. | Planeación
RG_034 | Inicio de proyecto/Desempeño | Perder comunicación con el cliente depués de firmar el acta de inicio. | Planeación
RG_035 | Análisis/Definición | Realizar mal la detección de requerimientos | Análisis
RG_036 | Análisis/Desarrollo | Requerimientos no verificables causa rechazo en usuarios | Análisis
RG_037 | Análisis/Desarrollo | No guardar respaldo de la entrevista recolección de datos . | Análisis
RG_038 | Análisis/Desarrollo | No ser objetivos en la entrevista de recolección de datos. | Análisis
RG_039 | Análisis/Definición | Realizar mal la definición de los requerimientos Funcionales. | Análisis
RG_040 | Análisis/Definición | No saber definir los requerimientos no Funcionales. | Análisis
RG_041 | Análisis/Definición | No se comprenden los requerimientos | Análisis
RG_042 | Análisis/Desarrollo | No se establece un estándar para la definición de requerimientos | Análisis
RG_043 | Análisis/Desarrollo | No se cuentan con los requerimientos necesarios | Análisis
RG_044 | Análisis/Desarrollo | No establecer por escrito los requerimientos funcionales. | Análisis
RG_045 | Análisis/Definición | Generar requerimientos ambiguos . | Análisis
RG_046 | Análisis/Desarrollo | No emplear bien la técnica de recolección de datos (incompleta, erroneamente etc.). | Análisis
RG_047 | Análisis/Desarrollo | Proceso de análisis-detección de requerimientos lento. | Análisis
RG_048 | Análisis/Desarrollo | Falta de establecimiento de alcancces de requerimientos. | Análisis
RG_049 | Análisis/Desarrollo | No establecer (delimitar) posibilidad o no de cambios en los requerimientos. | Análisis
RG_050 | Análisis/Desarrollo | Mal establecimiento de requerimientos por presión. | Análisis
RG_051 | Análisis/Desarrollo | Acceso limitado y/o complicado a las herramientas necesarias. | Análisis
RG_052 | Análisis/Desarrollo | No emplear las herrameintas establecidas para el proceso de análisis. | Análisis
RG_053 | Análisis/Definición | No documentar el proceso de recolección, análisis y aceptación de los requerimientos. | Análisis
RG_054 | Análisis/Definición | Emplear estrategias de (recolección o análisis) no avaladas o estipuladas por el líder de proyecto o Cliente. | Análisis
RG_055 | Análisis/Definición | Falta de integridad de la información y los datos recabados. | Análisis
RG_056 | Análisis/Desarrollo | Ausencia de un plan de contingencia y soporte para el análisis. | Análisis
RG_057 | Análisis/Desarrollo | Rechazo de los requerimientos por parte de los líderes (líder de proyecto o cliente). | Análisis
RG_058 | Análisis/Desarrollo | Ignorancia del impacto de cambio de requerimientos por parte del cliente. | Análisis
RG_059 | Análisis/Desarrollo | Establecimiento de mercado meta erroneo. | Análisis
RG_060 | Análisis/Desarrollo | Plantear un enfoque indefinido del proyecto | Análisis
RG_061 | Análisis/Desarrollo | Enfoque del proyecto ambiguo hasta el momento de comenzar el desarrollo. | Análisis
RG_062 | Análisis/Desarrollo | Erronea selección de proveedores de información | Análisis
RG_063 | Análisis/Desarrollo | Erronea selección de proveedores de servicios. | Análisis
RG_064 | Análisis/Desarrollo | Pérdida de información importante por falta de respaldos. | Análisis
RG_065 | Análisis/Desarrollo | No recabar ningun requerimiento por no poder localizar al cliente. | Análisis
RG_066 | Análisis/Desarrollo | Falta de información importante que el cliente tenía que enviar y no envía. | Análisis
RG_067 | Análisis/Desarrollo | Que el cliente mande información y llegue a correo no deseado. | Análisis
RG_068 | Análisis/Desarrollo | Que el cliente no revise (valide) los requerimientos. | Análisis
RG_069 | Análisis/Desarrollo | Extravío de memoria con informacion recabada en las entrevistas o medios de recolección de requerimientos. | Análisis
RG_070 | Diseño/Desarrollo | No emplear estandares de maquetado | Diseño
RG_071 | Diseño/Análisis | No definir herramientas a usar en el desarrollo de esta etapa | Diseño
RG_072 | Diseño/Análisis | No seguir los requerimientos funcionales | Diseño
RG_073 | Diseño/Análisis | No definir una arquitectura funcional. | Diseño
RG_074 | Diseño/Análisis | Emplear plantillas ya realizadas para ahorrar trabajo. | Diseño
RG_075 | Diseño/Análisis | No entender las ideas del cliente sobre navegacion del sitio. | Diseño
RG_076 | Diseño/Desarrollo | Conflicto de elección de colores (cliente-equipo de trabajo) | Diseño
RG_077 | Diseño/Desarrollo | Presión por parte de los programadores. | Diseño
RG_078 | Diseño/Análisis | Que los analistas no definan correctamente los requerimientos. | Diseño
RG_079 | Diseño/Desarrollo | No manejar versiones de análisis, conflictuando el desempeño de los diseñadores. | Diseño
RG_080 | Diseño/Desarrollo | Rechazo del diseño por parte de los líderes del proyecto. | Diseño
RG_081 | Diseño/Análisis | Falta de comunicación por parte del diseñador y arquitecto de sistemas. | Diseño
RG_082 | Diseño/Desarrollo | Conflictos internos entre los encargados de áreas relacionadas (análisis y programación). | Diseño
RG_083 | Diseño/Desarrollo | No usar el software y herramientas establecidas o estipuladas. | Diseño
RG_084 | Diseño/Desarrollo | No conocer las herramientas que se deben emplear para el desempeño de las actividades. | Diseño
RG_085 | Diseño/Desarrollo | Empleo de un framework de diseño que se descontinúe en el desarrollo del proyecto | Diseño
RG_086 | Diseño/Desarrollo | Cambios en los requerimeintos. | Diseño
RG_087 | Diseño/Desarrollo | Mala selección de navegación del sitio | Diseño
RG_088 | Diseño/Desarrollo | Hacer mala elección o combinación de colores del sitio | Diseño
RG_089 | Diseño/Desarrollo | Colocar de forma diferente el acomodo de los botones. | Diseño
RG_090 | Diseño/Desarrollo | No emplear estandar para el desarrollo de las interfaces. | Diseño
RG_091 | Diseño/Desarrollo | Olvidar realizar la documentación necesaria. | Diseño
RG_092 | Diseño/Desarrollo | Que el equipo de cómputo no soporte el software necesario para el desarrollo de esta etapa. | Diseño
RG_093 | Diseño/Desarrollo | Que se venzan las licencias de los softwares de diseño. | Diseño
RG_094 | Diseño/Desarrollo | Usar herramientas que no satisfagan las necesidades (por usar versiones gratuitas). | Diseño
RG_095 | Diseño/Desarrollo | Plasmar mal los requerimientos. | Diseño
RG_096 | Diseño/Desarrollo | Empleo de herramientas sin soporte ni actualizaciones. | Diseño
RG_097 | Diseño/Desarrollo | Rechazo del diseño por parte del analista | Diseño
RG_098 | Diseño/Desarrollo | No hacer respaldos de la información y diagramas. | Diseño
RG_099 | Diseño/Desarrollo | Realizar mal los diagramas. | Diseño
RG_100 | Diseño/Desarrollo | Realizar mal la Base de datos. | Diseño
RG_101 | Diseño/Desarrollo | No emplear las reglas de formalización en la Base de Datos. | Diseño
RG_102 | Diseño/Desarrollo | No documentar el proceso de Diseñño. | Diseño
RG_103 | Diseño/Desarrollo | No emplear las plantillas necesarias para en el desarrollo del diseño. | Diseño
RG_104 | Diseño/Desarrollo | Improvisación del maquetado. | Diseño
RG_105 | Diseño/Desarrollo | Emplear bocetos ya generados anteriormente, solo adaptandolos, por preción de tiempo. | Diseño
RG_106 | Verificación/Ejecución | No tener listo lo estipulado para la primer revición | Verificación
RG_107 | Verificación/Ejecución | Que el cliente no asista a la revisión | Verificación
RG_108 | Verificación/Ejecución | Que el cliente rechace lo ya realizado. | Verificación
RG_109 | Verificación/Ejecución | Que el lider de proyecto no asista a la revisión. | Verificación
RG_110 | Verificación/Ejecución | Que no se haya estipulado la fecha de revisión. | Verificación
RG_111 | Verificación/Ejecución | Que no se tenga avance completo de lo establecido en el cronográma de actividades. | Verificación
RG_112 | Verificación/Ejecución | No haber comunicado el calendario de actividades a todos los mienbros. | Verificación
RG_113 | Verificación/Ejecución | No entender la matriz de comunicación. | Verificación
RG_114 | Verificación/Ejecución | No revisar la matriz de responsabilidades, para poder ir generando lo necesario cada mienbro del equipo. | Verificación
RG_115 | Verificación/Ejecución | No realizar la reunión de revisión por falta de contacto del cliente con desarrolladores. | Verificación
RG_116 | Verificación/Ejecución | Requerir cambios estructurales al proyecto. | Verificación
RG_117 | Verificación/Ejecución | Que el cliente cancele el proyecto en la primer revición. | Verificación
RG_118 | Programación/Codificación | No emplear el lenguaje de programación indicado. | Programación
RG_119 | Programación/Ejecucuón | No seguir los lineamientos del proyecto. | Programación
RG_120 | Programación/Ejecucuón | Que el recurso no soporte lo necesario para la codificación del proyecto. | Programación
RG_121 | Programación/Ejecucuón | No seguir el esquema del ciclo de vida. | Programación
RG_122 | Programación/Ejecucuón | No conocer el software a emplear. | Programación
RG_123 | Programación/Ejecucuón | Que el pogramador no sepa emplear los framenworks estipulados. | Programación
RG_124 | Programación/Ejecucuón | Que el progamador no entienda la forma en que se establecieron los requerimientos, para ejecutarlos en la codifiación. | Programación
RG_125 | Programación/Ejecucuón | No programar las clases, métodos y funciones de la manera correcta. | Programación
RG_126 | Programación/Ejecucuón | No documentar el código. | Programación
RG_127 | Programación/Ejecucuón | No realizar la conexión con la base de datos. | Programación
RG_128 | Programación/Ejecucuón | No seguir la estructura del proyecto establecida. | Programación
RG_129 | Programación/Ejecucuón | No seguir las buenas prácticas de programación. | Programación
RG_130 | Programación/Ejecucuón | Que el programador recicle código, para acortar tiempo. | Programación
RG_131 | Programación/Ejecucuón | Que el diseño, maquetado y bosetos sean entregados (liberados) tarde. | Programación
RG_132 | Programación/Ejecucuón | No llevar los avances conforme a lo estipulado. | Programación
RG_133 | Programación/Ejecucuón | No emplear las medidas de seguridad en la codificación del proyecto. | Programación
RG_134 | Programación/Ejecucuón | No realizar la debida documentacion con los formatos estipulados. | Programación
RG_135 | Programación/Ejecucuón | No realizar la entrega del software funcional en la fecha establecida al cliente. | Programación
RG_136 | Testeo/Ejecucuón | Que no fucione como el cliente desee. | Testeo
RG_137 | Testeo/Ejecucuón | No seguir las normas de programación al testear el sitio. | Testeo
RG_138 | Testeo/Ejecucuón | No testear las áreas que se sabe que pueden fallar. | Testeo
RG_139 | Testeo/Ejecucuón | Que no haya comunicación de parte de cada uno de los mudulos con la Base de Datos. | Testeo
RG_140 | Testeo/Ejecucuón | Error al probar la ejecución del sistema. | Testeo
RG_141 | Testeo/Ejecucuón | No realizar el llenado de la plantilla de pruebas (sean unitarias, del sistema o por módulos). | Testeo
RG_142 | Testeo/Ejecucuón | No saber la funcionalidad al momento de hacer el testeo. | Testeo
RG_143 | Testeo/Ejecucuón | Realizar desfasado en tiempo la revisión o testeo de los módulos. | Testeo
RG_144 | Testeo/Ejecucuón | No realizar el testeo por falta de tiempo. | Testeo
RG_145 | Implementación/Ejecucuón | Que el equipo del cliente no sea compatible con el software. | Implementación
RG_146 | Implementación/Ejecucuón | No contar con algún programa necesario para el sistema. | Implementación
RG_147 | Implementación/Ejecucuón | Que no tenga acceso al host desde el centro de cómputo del cliente. | Implementación
RG_148 | Implementación/Ejecucuón | Que el cliente no acepte el sitio. | Implementación
RG_149 | Implementación/Ejecucuón | No instalar para el uso el sitio. | Implementación
RG_150 | Implementación/Ejecucuón | No realizar la capacitación correctamente. | Implementación
RG_151 | Implementación/Ejecucuón | No tener un encargado de manejar el sitio para darle la capacitación. | Implementación
RG_152 | Implementación/Ejecucuón | No realizar los manuales de uso. | Implementación
RG_153 | Implementación/Ejecucuón | No explicar la funcionalidad de cada parte o elemento al cliente. | Implementación
RG_154 | Implementación/Ejecucuón | Que el sitio no funcione al momento de subirlo al host. | Implementación
RG_155 | Implementación/Ejecucuón | No poder conenctar con el host. | Implementación
RG_156 | Implementación/Ejecucuón | Falla de conexión con la base de datos al subirlo a host. | Implementación
RG_157 | General | Pérdida o extravío de equipo de computo personal. | General
RG_158 | General | Descarga eléctrica | General
RG_159 | General | Desastres climatológicos (Inundación, tornado, huracán). | General
RG_160 | General | Perdida total o parcial del área de trabajo. | General
RG_161 | General | Falla de servicios (internet, agua, luz). | General
RG_162 | General | Que algún integrante del equipo renuncie. | General
RG_163 | General | Despido por irresponsabilidad a algún miembro del equipo. | General
RG_164 | General | Muerte o enfermedad de algún miembro del equipo. | General
RG_165 | General | Cierre de empresas que brinden servicios (internet, agua, etc.). | General
RG_166 | General | Muerte o enfermedad del cliente y perdida de proyecto. | General
RG_167 | General | Cierre inesperado de la empresa del cliente. | General
RG_168 | General | Creación de competencia directa a la empresa del cliente provocando cancelación de recurso. | General
RG_169 | General | Extremado ambiente de tención en las áreas de trabajo. | General
RG_170 | General | Aumento a los costos de bienes o servicios. | General
RG_171 | General | Cierre de calles en horas de entrada o salida de labor, no permitiendo llegar al destino. | General
RG_172 | General | Toma de empresas proveedoras de servicios o conglomeriaciones que afecten el desempeñño del proyecto. | General
RG_173 | General | Devaluación monetaria afectando costos de proyecto y de material, servicios etc. | General
RG_174 | General |  | General
RG_175 | General |  | General
RG_176 | General |  | General
RG_177 | General |  | General
RG_178 | General |  | General
RG_179 | General |  | General
RG_180 | General |  | General
RG_181 | General |  | General
RG_182 | General |  | General
RG_183 | General |  | General
RG_184 | General |  | General
RG_185 | General |  | General
RG_186 | General |  | General
RG_187 | General |  | General
RG_188 | General |  | General
RG_189 | General |  | General
RG_190 | General |  | General
RG_191 | General |  | General
RG_192 | General |  | General
RG_193 | General |  | General
RG_194 | General |  | General
RG_195 | General |  | General
RG_196 | General |  | General
RG_197 | General |  | General
RG_198 | General |  | General
RG_199 | General |  | General
RG_200 | General |  | General

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Presentar de la manera más atractiva y funcional posible el proyecto del sitio, para convencer al ciente.
MMC_002 | Contingencia | Colocar un apartado que estipule que una vez firmado no se pueda cancelar.
MMC_003 | Mitigación | Una vez tenida la iniciativa del proyecto, que todos los invoucrados pongan todo de su parte para concretizarlo. | Terminado
MMC_004 | Mitigación | Manterner comunicación constante con el cliente para evitar cancelaciones o falta de seguimiento. | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Crear y tener documentos realizados con asesoria legal y mantener cercana relación con asesores legales para cualquier situación.
MMC_006 | Contingencia | Mantener el compromiso de realización del sitio t de cada etapa del proyecto. .
MMC_007 | Mitigación | Arreglar todo lo correspondiente al proyecto entre las dos empresas, sin pedir ni aceptar intervenciones externas.
MMC_008 | Contingencia | Establecer medios de comunicación directa entre los líderes de las diferentes empresas.
MMC_009 | Mitigación | Estipular lo que contendrá y lo que no contendrá el sito desde el inicio del proyecto.
MMC_010 | Contingencia | Hacer reuniones con los encargados de área para establecer de manera correcta los tiempos necesarios para cada sección que les corresponda.
MMC_011 | Contingencia | Establecer un calendario laboral basado en el calendario ordinario, tomando en cuenta días festivos y suspenciones.
MMC_012 | Mitigación | Realizar revición exaustiva a la matriz de responsabilidades y Gantt, para verificar que se incluyan todas las actividades necesarias.
MMC_013 | Mitigación | Ser imparicales en cuanto a la relación trabajo-(familia,amigos,conocidos) para mantener un ambiente de trabajo favorable.
MMC_014 | Mitigación | Basados en experiencias anterioes, establecer el método para recabar los requerimientos.
MMC_015 | Contingencia | Establecer el día y hora de reunión para la recabación de los primeros requerimientos.
MMC_016 | Contingencia | Establecer el ciclo de vida a usar, acorde al tiempo, tipo de proyecto y personal con que se cuente.
MMC_017 | Mitigación | Estipular y delegar al encargado de realizar la documentación necesaria del proyecto.
MMC_018 | Contingencia | Estipular reuniones calendarizadas para reviciones de avances y establecer forma de trabajo.
MMC_019 | Mitigación | Ajustar la forma de trabajo al calendario de actividades.
MMC_020 | Contingencia | Establecer la duración y realización de las actividades acorde al tiempo que se tiene para laborar.
MMC_021 | Mitigación | Acordar tener reuniones con los encargados de área para revición y aclaración de puntos.
MMC_022 | Mitigación | Manejar técnicas de control, medición y manejo de proyectos, para asegura la calidad del mismo.
MMC_023 | Mitigación | Manejar técnicas de control, medición y manejo de proyectos, para asegura la calidad del mismo.
MMC_024 | Contingencia | Estipular en el calendario de actividades las reviciones y reuniones para aclar puntos importantes de la realización del proyecto.
MMC_025 | Mitigación | Realizar copias de documentos importatntes y guardar la documentación para evitar pérdida de la misma.
MMC_026 | Contingencia | Acordar con el cliente firmar el documento para iniciar el proyecto.
MMC_027 | Mitigación | Realizar el plan de proyecto entendible y claro para el cliente.
MMC_028 | Contingencia | Solicitar acceso a la empresa para la recabación de los requerimientos y para aclaración de dudas.
MMC_029 | Contingencia | Establecer el medio de comunicación de manera formal que habrá entre las dos empresas.
MMC_030 | Contingencia | Guardar la documentación en lugar seguro para evitar pérdida.
MMC_031 | Mitigación | Estipular de manera clara la realización del proyecto.
MMC_032 | Contingencia | Establecer de manera clara lo que contendrá el sitio.
MMC_033 | Contingencia | Dejar claro el costo y los requerimientos del proyecto.
MMC_034 | Contingencia | Establecer el medio de comunicación de manera formal que habrá entre las dos empresas.
MMC_035 | Mitigación | Realizar el levantamiento de requerimeintos de maner clara y estructurada.
MMC_036 | Contingencia | Seguir plantillas y/o documentos para levantar los requerimientos, para evitar obtener información que no sea útil.
MMC_037 | Contingencia | Una vez terminada la recabación de los requerimientos, realizar copias y gardarlas los encargados de la erapa.
MMC_038 | Mitigación | Seguir plantillas y/o documentos para levantar los requerimientos, para evitar obtener información que no sea útil.
MMC_039 | Mitigación | Realizar el análisis a los datos obtenidos en la recabación de requerimienos.
MMC_040 | Mitigación | Realizar el análisis a los datos obtenidos en la recabación de requerimienos.
MMC_041 | Contingencia | Establecer de manera escrita los resultados del análisis de la obtención de requerimientos para el uso de los diseñadores, programadores tec.
MMC_042 | Contingencia | Seguir plantillas y/o documentos (válidos y cualificados) para levantar los requerimientos, para evitar obtener información que no sea útil.
MMC_043 | Mitigación | Seguir la plantilla establecida para la recabación de los requerimientos.
MMC_044 | Contingencia | Además de las plantillas, establecer notas a mano de lo necesario para le software.
MMC_045 | Contingencia | Ser claros y específicos en las redacción de requerimientos.
MMC_046 | Mitigación | Seguir paso a paso las plantillas de requerimientos.
MMC_047 | Mitigación | Concluir la recabación de datos en una sola sesión.
MMC_048 | Mitigación | Ser concretos, claros y precisos en la recabación de los datos, estableciendo los límites y alcances.
MMC_049 | Contingencia | Dejar en claro el no poder cambiar los requerimientos funcionales base.
MMC_050 | Contingencia | Recabar de manera clara y concreta los datos, siendo objetivos y directos.
MMC_051 | Mitigación | Solicitar las herramientas y plantillas para llevar a cabo esta actividad.
MMC_052 | Contingencia | Seguir el plan trasado para esta actividad usando lo estipulado en el plan de proyecto.
MMC_053 | Contingencia | Ser cuidadosos y cumplidos en cada parte de las actividades e ir realizando la bitácora de proyecto.
MMC_054 | Contingencia | Seguir el plan trasado para esta actividad usando lo estipulado en el plan de proyecto.
MMC_055 | Contingencia | Ser cuidadosos y cumplidos en cada parte de las actividades e ir realizando la bitácora de proyecto.
MMC_056 | Contingencia | Preveer todo tipo de falla en la recabación de los datos por medio de copias de seguridad físicas y en la nube.
MMC_057 | Contingencia | Ser claro y preciso en la redacción de los requerimientos, usando las plantillas y herramientas indicadas.
MMC_058 | Mitigación | Dejar en claro al cliente que el cambio de un requerimiento retrasaría el proyecto.
MMC_059 | Mitigación | Realizar estudio de mercado meta aunque el cliente diga cual es su mercado meta.
MMC_060 | Contingencia | Seguir meticulosamente el plan de proyecto.
MMC_061 | Mitigación | Definir desde el comienzo el giro y rumbo del proyecto.
MMC_062 | Contingencia | Ser específicos en la recabación de los requerimientos por área.
MMC_063 | Mitigación | Definir desde el comienzo del proyecto los proveedores de servicios con mejores reputaciones y servicios.
MMC_064 | Contingencia | Mantener siempre respaldos en físico y en la nube de la información realizada día con día.
MMC_065 | Mitigación | Establecer desde el plan de proyecto la fecha de recabación de los datos con el cliente.
MMC_066 | Mitigación | Pactar con el cliente la importancia de mandar la información que le corresponde en tiempo y forma.
MMC_067 | Mitigación | Definir matriz de comunicación y nombres, direcciones y números de contacto, pare evitar confusión y pérdidad de datos.
MMC_068 | Contingencia | Definir con el cliente los alcances del proyecto.
MMC_069 | Contingencia | Mantener siempre respaldos en físico y en la nube de la información realizada día con día.
MMC_070 | Contingencia | Seguir paso a paso el plan de proyecto estipulado, usando las herramientas fijadas.
MMC_071 | Mitigación | Seguir la matriz de comunicación y establecer herramientas, estándares y programas a usar, avalados por el líder de proyecto.
MMC_072 | Mitigación | Tomar en cuenta los requerimientos en la elaboración de las secciones del sitio.
MMC_073 | Mitigación | Establer el diseño y arquitectura específico para este tipo de proyectos.
MMC_074 | Contingencia | Realizar el diseño y arquitectura para este proyecto en específico, sin reusar cosa previamente realizadas.
MMC_075 | Mitigación | Aclarar la funcionalidad y navegación del sitio desde el acta de apertura del sitio.
MMC_076 | Mitigación | Escuchar su selección de colores y proponer la mejor opción, respetando su decisión.
MMC_077 | Contingencia | Cumplir cada actividad en tiempo y forma para evitar retrasos.
MMC_078 | Mitigación | Realizar obtención y análisis de datos con las herramientas estipuladas, para evitar ambigüedades.
MMC_079 | Contingencia | Comunicar el documento verificado del análisis de datos, para evitar estar compartiendo versiones de prueba.
MMC_080 | Mitigación | Mostrar y justificar la arquitectura y diseño del sitio.
MMC_081 | Contingencia | Mantener una comunicación continua y estable entre miembros del equipo que trabajan actividades juntos.
MMC_082 | Contingencia | Mantener una comunicación continua y estable entre miembros del equipo que trabajan actividades juntos.
MMC_083 | Mitigación | Utilizar las herramientas, plantillas y programas estipulados en la planeación.
MMC_084 | Mitigación | Mantener acutualizados a los miembros del equipo para su mejor desempeño en el equipo.
MMC_085 | Mitigación | Emplear las herramientas para el desarrollo con mejor popularidad y en sus últmas versiones.
MMC_086 | Contingencia | Estipular que el cambio de requerimientos implica aplazar en tiempo la entrega final.
MMC_087 | Mitigación | Mostrar y justificar la arquitectura y diseño del sitio.
MMC_088 | Mitigación | Mostrar y justificar la arquitectura y diseño del sitio.
MMC_089 | Mitigación | Mostrar y justificar la arquitectura y diseño del sitio.
MMC_090 | Contingencia | Utilizar las herramientas, plantillas, programas y estádares estipulados en la planeación.
MMC_091 | Mitigación | Cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma, incluyendo la documentación de cada etapa.
MMC_092 | Contingencia | Revisar previo desarrollo del sitio, la arquitectura del equipo del cliente.
MMC_093 | Contingencia | Tener actualizados y vigentes los programas a usar.
MMC_094 | Contingencia | Emplear los softwares estipulados para la elaboración de las actividades.
MMC_095 | Mitigación | Realizar obtención y análisis de datos con las herramientas estipuladas, para evitar ambigüedades.
MMC_096 | Contingencia | Emplear los softwares estipulados para la elaboración de las actividades.
MMC_097 | Mitigación | Realizar y justificar la estructura y diseño del sitio acorde a lo requerido.
MMC_098 | Contingencia | Realizar constantemente respaldo de datos de manera física y en la nube.
MMC_099 | Mitigación | Realizar las actividades de diseño y programación basandose en los requerimientos ya obtenidos.
MMC_100 | Mitigación | Realizar las actividades de diseño y programación basandose en los requerimientos ya obtenidos.
MMC_101 | Contingencia | Emplear los estándares y normas de calidad establecidas, así como las buenas prácticas de progrmación
MMC_102 | Mitigación | Realizar en tiempo y forma cada una de las actividades, incluyendo la documentación.
MMC_103 | Contingencia | Utilizar las herramientas, plantillas, programas y estádares estipulados en la planeación.
MMC_104 | Contingencia | Cumplir con el diseño del sitio acorde a lo obtenido en los requerimientos del cliente.
MMC_105 | Contingencia | Realizar cada actividad estipulada específicamente para este proyecto, evitando la reutilización de elementos.
MMC_106 | Mitigación | Cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma, incluyendo la documentación de cada etapa.
MMC_107 | Contingencia | Calendarizar e informar a todos sobre las reuniones de revisión y entregas de avance.
MMC_108 | Mitigación | Cumplir con el diseño del sitio acorde a lo obtenido en los requerimientos del cliente.
MMC_109 | Contingencia | Calendarizar e informar a todos sobre las reuniones de revisión y entregas de avance.
MMC_110 | Contingencia | Calendarizar e informar a todos sobre las reuniones de revisión y entregas de avance.
MMC_111 | Mitigación | Cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma, incluyendo la documentación de cada etapa.
MMC_112 | Contingencia | Calendarizar e informar a todos sobre las reuniones de revisión y entregas de avance.
MMC_113 | Contingencia | Informar de forma clara a cada miembro de equipo sobre actividades, reviciones y fechas estipuladas para cada acción.
MMC_114 | Mitigación | Cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma, incluyendo la documentación de cada etapa.
MMC_115 | Contingencia | Calendarizar e informar a todos sobre las reuniones de revisión y entregas de avance.
MMC_116 | Contingencia | Dejar en claro el no poder cambiar los requerimientos funcionales base.
MMC_117 | Contingencia | Colocar un apartado que estipule que una vez firmado no se pueda cancelar.
MMC_118 | Mitigación | Cumplir con cada una de las actividades en tiempo y forma, además de asegurarse de emplear lo estipulado en el plan de proyecto. .
MMC_119 | Mitigación | Cumplir cada actividad en tiempo y forma para evitar retrasos.
MMC_120 | Contingencia | Revisar la arquitectura del equipo del cliente previa realización del proyecto.
MMC_121 | Mitigación | Acatarse al plan de proyecto y el ciclo de vida establecido desde el comienzo.
MMC_122 | Contingencia | Emplear integrantes del proyecto capacitados y cualificados para la realización del mismo.
MMC_123 | Mitigación | Usar frameworks y herramientas de diseño y desarrollo específicas para desarrollo de software y superbisar la competividad de los trabajadores.
MMC_124 | Mitigación | Ser claros en la redaccion de los requerimientos siguiendo estructura ordinaria y plantillas válidas.
MMC_125 | Contingencia | Realizar la programación de manera común y siguiendo los estándares y las buenas prácticas de programación.
MMC_126 | Mitigación | Realizar cada actividad estipulada a cada integrante del equipo en tiempo y forma. Incluyendo la documentación de cada actividad.
MMC_127 | Contingencia | Revisar y asegurarnos de la funcionalidad parcial (por módulos) y total (en general del sistema) del proyecto.
MMC_128 | Mitigación | Cumplir todo lo establecido en el plan de proyecto en tiempo y forma.
MMC_129 | Mitigación | Ser cumplidos en cada sección de proyecto y seguir los estándares y buenas prácticas de programación.
MMC_130 | Mitigación | Codificar cada sección específica para este proyecto evitando reciclar código.
MMC_131 | Mitigación | Solicitar el material necesario para la realización de esta etapa con tiempo para evitar retrasos.
MMC_132 | Mitigación | Cumplir todo lo establecido en el plan de proyecto en tiempo y forma.
MMC_133 | Mitigación | Seguir los estándares y buenas prácticas de programación.
MMC_134 | Contingencia | Cumplir todo lo establecido en el plan de proyecto en tiempo y forma.
MMC_135 | Mitigación | Realizar cada actividad estipulada a cada integrante del equipo en tiempo y forma. Incluyendo la documentación de cada actividad.
MMC_136 | Mitigación | Guiarse en los requerimientos para realizar la funcionalidad del sitio.
MMC_137 | Mitigación | Seguir los estándares y plantillas necesarias para el testeo del sitio.
MMC_138 | Mitigación | El tester debe ser imparcial y no debe conocer el sitio hasta el momenot del testeo, para realizar mejor la revición del sitio.
MMC_139 | Mitigación | Revisar la conexión con la Base de Datos al concluir la codificación de los modulos.
MMC_140 | Mitigación | Asegurar la funcionalidad del sitio antes de acudir a revisiones.
MMC_141 | Contingencia | Ir llenando las plantillas necesarias al momento de concluir cada módulo del sitio.
MMC_142 | Mitigación | Informar al tester los modulos y su funcionalidad que deben cumplir para realizar de la mejor maner el testeo del sitio.
MMC_143 | Mitigación | Cumplir en tiempo y forma el organigrama de actividades.
MMC_144 | Mitigación | Agendar y respetar el tiempo de revisiones del sitio.
MMC_145 | Contingencia | Revisar la arquitectura del equipo del cliente previa realización del proyecto.
MMC_146 | Mitigación | Revisar e instalar los programas necesarios para que corra el sitio en el equipo del cliente.
MMC_147 | Mitigación | Asegurar conexión a internet y la instalación de los programas necesarios para uso del sitio.
MMC_148 | Mitigación | Mantener constante revición y comunicación con el cliente.
MMC_149 | Mitigación | Acordar con el cliente que realmente usará el sitio, para su alojamiento en host o intalación de manera local.
MMC_150 | Mitigación | Además de entrega de manualedar capacitación al usuario que administrará el sitio.
MMC_151 | Mitigación | Preguntar al cliente quien manejará el sitio para hacerle llegar un manual técnico, previa instalación.
MMC_152 | Contingencia | Agendar en actividades a programador y documentador el realizar el manual de usuario.
MMC_153 | Mitigación | Entregar manual de usuario.
MMC_154 | Mitigación | Subir cuidadosamente los archivos al Host.
MMC_155 | Mitigación | Hacer prueba de busqueda del sitio ingresando al link del sitio, para evitar problemas al momento de implementación.
MMC_156 | Mitigación | Preveer la subida al host y realizar pruebas de conexión.
MMC_157 | Contingencia | No manejar información de suma importancia en los equipos personales.
MMC_158 | Contingencia | Ver el lado positivo de la vida y conseguir nuevo equipo de trabajo.
MMC_159 | Contingencia | Ver el lado positivo de la vida y buscar otro lugar de trabajo, si es necesario trabajar con equipos personales mientras se recupera lo perdido.
MMC_160 | Contingencia | Ver el lado positivo de la vida y buscar otro lugar de trabajo, si es necesario trabajar con equipos personales mientras se recupera lo perdido.
MMC_161 | Mitigación | Procurar tener planta electrica, tinaco de agua y realizar las investigaciones los más rapido posible, para evitar falta de algún servicio.
MMC_162 | Contingencia | Tener una lista de posibles prospectos reemplaso para cada puesto de nuestro equipo de trabajo.
MMC_163 | Contingencia | Tener una lista de posibles prospectos reemplaso para cada puesto de nuestro equipo de trabajo.
MMC_164 | Contingencia | Tener una lista de posibles prospectos reemplaso para cada puesto de nuestro equipo de trabajo.
MMC_165 | Mitigación | Realizar contratos de bienes o servicios con empresas reconocidas y con buen historial de servocio.
MMC_166 | Contingencia | Tener proyectos alternativos para cuando terminemos el proyecto, o si se necesita, antes de terminar el proyecto.
MMC_167 | Contingencia | Conseguir otro proyecto.
MMC_168 | Mitigación | Elaborar el proyecto de la mejor manera posible para beneficiar a la empresa.
MMC_169 | Mitigación | Propisiar un buen ambiente de trabajo.
MMC_170 | Mitigación | Manejar contratos con los proveedores de bienes o servicios establecidos por el tiempo del proyecto para evitar cambios.
MMC_171 | Contingencia | Manejar en la matriz de comunicación y calendario los posibles días que afectarán el proceso del proyecto para preveer tiempos.
MMC_172 | Contingencia | Preveer el tiempo de trabajo, tomando en cuenta tiempos de posibles marchas, paros etc.
MMC_173 | Mitigación | Manejar un apartado en el contrato donde se especifique que el costo del proyecto puede cambiar por casos inesperados.
MMC_174 | Contingencia | No llevar a casa las memorias con respaldo.
MMC_175 | Contingencia | Manejar un host (gratuito o de paga) con buena reputación y mucho tiempo de servicio.
MMC_176 | Mitigación | Preveer el tener respaldo de manera local además de en el repositorio para hacer otra copia en caso de que cirre el stio del repositorio.
MMC_177
MMC_178
MMC_179
MMC_180